- Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 апреля 2018 г. N 457

ФОРМА ПЛАНА

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ,

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Нижне-

Иволгинская СОШ

____________Галданов С.С.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

МОУ Нижне-Иволгинская СОШ

(наименование организации)

на 2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков |  | фактический срок реализации |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Обеспечить доброжелательность и вежливость работников, осуществляющих первичный контакт и информирование (секретариат, охрана и пр.). | Индивидуальные беседы с работниками, осуществляющими первичный контакт и информирование по обеспечению доброжелательности и вежливости. |  | февраль 2021 |  | Галданов С.С. | Беседы проведены | Февраль 2021 |  |
| -Проводить тренинги по формированию субъект-субъектных отношений участников образовательного процесса, | Тренинги: -«Эффективное взаимодействие между участниками образовательного процесса» -«Способы урегулирования конфликтных ситуаций в ОУ» |  | март 2021, октябрь 2021 |  | Бальчинова Бальжина Викторовнапедагог-психолог |  |  |  |
| -работать с проблемой профессионального выгорания педагогов | 1.Оценка и самооценка уровня стрессоустойчивости педагога: - Беседа и анкетирование для получения социально-демографической информации о педагогах образовательного учреждения. - Методика «Диагностика эмоционального выгорания» В.В. Бойко предназначена для измерения уровня проявления эмоционального выгорания. |  | Февраль 2021 Март 2021 |  | Бальчинова Бальжина Викторовнапедагог-психолог | Анкетирование для получения социально-демографической информации о педагогах образовательного учреждения | Февраль 2021 |  |
|  | 2.Индивидуальные беседы со школьным психологом по информированию педагогов об их актуальном уровне стресса, симптомах, причинах. |  | Март 2021 |  | Бальчинова Бальжина Викторовнапедагог-психолог |  |  |  |
|  | 3.Обучающие тренинги по формированию навыков психосаморегуляции |  | Апрель 2021 |  | Бальчинова Бальжина Викторовнапедагог-психолог |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проводить опросы и иную работу с учениками и их родителями (законными представителями) по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольства |  | 1.Опрос по выявлению образовательных потребностей, определению и устранению причин недовольства | Апрель 2021 |  | Классные руководители |  |  |  |
|  |  | 2.индивидуальные беседы с учащимися и родителями | в течение 2021 года |  | Классные руководители |  |  |  |